Приложение

к договору №\_\_\_\_ от «\_\_\_ » \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение научно-исследовательской работы**

**«Исследование правовых и практических аспектов патентования изобретений  
и полезных моделей в КНР»**

1. **Основание для выполнения НИР, вид Документа.**

Исследование правовых и практических аспектов патентования в КНР является актуальной и значимой задачей в современном мире. КНР является одной из крупнейших экономик в мире и стремительно развивающейся страной, и ее патентная система играет важную роль в защите интеллектуальной собственности и стимулировании инноваций. Последние годы КНР занимает лидирующее место в мире по подаче заявок на различные объекты ИС, в частности на изобретения и полезные модели. По данному показателю КНР значительно превосходит ведущие промышленно развитые страны, такие как США   
и Япония.

Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) и Национальная администрация   
по интеллектуальной собственности КНР (CNIPA) имеют общие интересы в области интеллектуальной собственности и уже планомерно ведут сотрудничество. Так, c 2018 года между ЕАПВ и CNIPA успешно действует программа ускоренного патентного делопроизводства (Программа PPH).

Правовые и практические аспекты патентования изобретений и полезных моделей   
в КНР имеют свои особенности и требуют многоаспектного исследования. Представляют интерес углубленное изучение передового опыта данной страны в сфере построения патентной системы, предусмотренной законодательством КНР патентной процедуры, опыта работы CNIPA внутри страны и на международном уровне, предпринимаемых КНР мер по стимулированию инновационной деятельности и активности патентования. Проведение данных исследований может помочь выявить сходства и отличия   
в законодательных актах, процедуре и практике патентования между ЕПАВ и CNIPA. Это может послужить основой для разработки рекомендаций и предложений по дальнейшим направлениям сотрудничества между ЕАПВ и CNIPA. Сотрудничество между ЕАПВ и CNIPA имеет большой потенциал и взаимную выгоду.

Цели НИР:

- изучение и анализ правовых и практических аспектов патентования изобретений   
и полезных моделей в КНР;

- исследование опыта КНР по стимулированию патентования изобретений   
и продвижения инноваций;

- выработка предложений по совершенствованию евразийской патентной системы   
с учетом опыта КНР;

- разработка методических рекомендаций для заявителей евразийского региона   
по патентованию изобретений в КНР;

- разработка предложений по расширению и углублению сотрудничества между Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и КНР (CNIPA) в области патентования для дальнейшего развития партнерства и обмена опытом.

**Вид Документа** – отчет о выполнении НИР, в том числе содержащий предложения по совершенствованию евразийской патентной системы с учетом опыта КНР и по развитию сотрудничества между Евразийским патентным ведомством (ЕАПВ) и КНР (CNIPA) в области патентования.

**Этапы выполнения работ:**

I этап: с даты заключения Договора по 22 июля 2024 г.;

II этап: с 23 июля 2024 г. по 15 марта 2025 г.

1. **Задачи, поставленные перед Исполнителем:**

**I этап:**

* изучение законодательства КНР в сфере интеллектуальной собственности, регулирующее патентование изобретений и полезных моделей, включая анализ основных правовых актов, определяющих процедуры, требования и сроки патентования в КНР;
* исследование практических аспектов патентования в КНР, включая анализ процесса экспертизы изобретений и полезных моделей, оценку их патентоспособности;
* изучение административной процедуры оспаривания решений национального патентного ведомства КНР о выдаче и об отказе в выдаче патентов;
* проведение анализа опыта КНР в сфере стимулирования патентования технических решений и продвижения инноваций;
* проведение анализа статистики и трендов патентования в КНР для выявления наиболее перспективных инновационных областей;

- подготовка аналитических материалов по итогам проведенных работ в рамках   
I этапа.

**II этап:**

* проведение сравнительного анализа правовых и практических аспектов патентования изобретений и полезных моделей в КНР и в ЕАПВ, путем выявления различий и сходств;
* разработка предложений по совершенствованию евразийской патентной системы   
  с учетом опыта КНР;
* разработка предложений по развитию сотрудничества ЕАПВ и КНР (CNIPA).

- подготовка отчета о выполнении НИР.

**3.Требования к структуре и содержанию Документа.**

* 1. В проекте Документа должны быть определены:

3.1.1. цель, задачи и круг лиц, на которых распространяется действие проекта Документа;

3.1.2. разделы Документа (содержание);

3.1.3. социально-экономические, юридические и иные последствия реализации Документа.

3.2. Структура и содержание Документа:

3.2.1. вид, структура и содержание проекта Документа должны соответствовать требованиям, предъявляемым к правовым актам;

3.2.2. разделы Документа нумеруются арабскими цифрами;

3.2.3. в зависимости от характера и объема Документа, разделы в тексте Документа группируются по главам, разделам или подразделам;

3.2.4. разделы и главы систематизированного Документа объединяются в общую и особенную (специальную) части;

3.2.5. части, разделы или главы должны иметь заголовки. Нумерация частей, разделов или глав сквозная;

3.2.6. если требуется разъяснение целей и мотивов принятия Документа, в Документа дается вступительная часть – преамбула;

3.2.7. Определения основных терминов (в случае их наличия), используемых в Документе, являющихся общими для всех его положений, излагаются в общей части Документа или в одном из разделов (подразделов), помещаемом в начале текста Документа;

3.2.8. части статей могут подразделяться на абзацы, а также иметь пункты и подпункты. Нумерация частей обозначается арабскими цифрами с точкой. Абзацы при этом не нумеруются. Пункты могут подразделяться на подпункты и иметь буквенную или цифровую нумерацию. Нумерация пунктов и подпунктов самостоятельна для каждого раздела, части или подраздела.

3.2.9. Документ с приложениями (в случае их наличия) должен иметь сквозную нумерацию страниц;

3.2.10. структура и текст Документа должны быть логически последовательными, стилистически соответствовать признанным нормам и правилам, рациональными по объёму, с легко воспринимаемым смыслом и не должны содержать устаревших, многозначных слов и выражений, эпитетов, метафор, сокращений и повторений;

3.2.11. не допускаются ссылки на нормы, которые, в свою очередь, отсылают к другим нормам, а также к ещё не принятым актам. В тексте ссылки указывается название акта, на который даётся ссылка;

3.2.12. в отдельных случаях Документ может содержать несколько вариантов однородных положений, предполагающих возможность выбора наиболее предпочтительных и целесообразных из них. В указанных случаях должен быть заголовок, включающий слово «Вариант...» с указанием порядкового номера.

**4. Требования к оформлению Документа**

Документ и прилагаемые к нему материалы представляются Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Текст печатается через 1,5 интервала в редакторе Word 6.0 for Windows и выше; шрифт Times New Roman размером 14 кегль; поля слева - 2,5 см, справа -1,5 см, сверху - 1,5 см, снизу - 1,5 см; нумерация страниц - верхний колонтитул (по центру). Листы экземпляров прошиты. Экземпляры подписаны руководителем или уполномоченным представителем Исполнителя и заверены печатью Исполнителя.

Оформление аналитических и информационных материалов, подготовленных в рамках первого этапа выполнения работ осуществляется в соответствии с требованиями настоящего раздела.

**5. Дополнительные требования к работам, выполняемым в рамках договора**

Работа по проведению научного исследования должна также предусматривать:

* семинары (круглые столы) по обсуждению результатов НИР (не менее 2-х);
* выступления на конференциях по теме НИР (не менее 2-х);
* подготовка статей (в том числе в соавторстве) по теме НИР (не менее 2-х);
* доработку Документа в соответствии с рекомендациями Заказчика.

**Советник Президента ЕАПВ Должность**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А Азизян** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.О. Фамилия